КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Разработка и сопровождение платформы «benefit.com»

Исполнитель: ООО «МАТ-Лабс»  |  Заказчик: проект Benefit.com (Фёдоров Д.В.)

1. Что мы оценивали

Оценка построена на основании предоставленных документов: бизнес-плана, финансовой модели, презентации для инвесторов и описания функционала «Полезной социальной сети benefit.com».

Проект представляет собой не «сайт», а высоконагруженную социальную платформу с четырьмя ролями пользователей (школьник, учебное заведение, студент/выпускник, работодатель), федеральными базами данных, ИИ-диагностикой и рекомендательной системой. Это классифицируется как разработка сложного программного комплекса.

2. Объём работ

В периметр полного создания входит:

Ролевая система и профили: школьник, учебное заведение, студент, работодатель, самозанятый/ИП.

База данных учебных заведений РФ (государственные и частные) с карточками, отзывами, статистикой трудоустройства.

База данных работодателей с вакансиями, практиками и стажировками.

Модуль самодиагностики: тесты профессиональных способностей и определение типа мышления (гуманитарный, математический, инженерно-технический, научный, творческий).

ИИ-ядро: персонализация образовательной траектории, рекомендательная система, прогнозная аналитика оттока, оценка навыков.

Коммуникации: личные сообщения, обратная связь «школьник — вуз — работодатель», отклики и приглашения.

Рейтинги и репутация учебных заведений, работодателей и специалистов.

Лента, контент, отзывы и обзоры действующих и бывших студентов.

Монетизация: подписки, платные услуги, рекламный кабинет, виртуальные товары, платёжный контур.

Административная панель, модерация, антифрод, аналитика.

Мобильные приложения iOS и Android.

Безопасность и соответствие 152-ФЗ (персональные данные несовершеннолетних — зона повышенного риска).

3. Стоимость создания платформы

| Этап | Состав работ | Срок | Стоимость, ₽ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналитика и проектирование | Исследование, ТЗ, архитектура, модель данных, UX/UI-концепция, прототип | 1,5 мес | 4 800 000 |
| 2. MVP (веб-платформа) | Ролевая система, профили, базы УЗ и работодателей, коммуникации, лента, базовое тестирование, админка | 6 мес | 26 400 000 |
| 3. ИИ-ядро | Диагностика типа мышления, профориентация, рекомендательная система, прогнозная аналитика, оценка навыков | 5 мес | 13 200 000 |
| 4. Мобильные приложения | iOS и Android, публикация в сторах, push-уведомления | 4 мес | 11 000 000 |
| 5. Промышленный контур | Нагрузочная устойчивость, безопасность, 152-ФЗ, модерация, антифрод, монетизация, сквозная аналитика | 3 мес | 7 600 000 |
| ИТОГО СОЗДАНИЕ | Этапы 3 и 4 выполняются параллельно с этапом 2 | 12–14 мес | 63 000 000 |

Стоимость укладывается в заложенные в бизнес-плане 60 млн ₽ на разработку платформы. НДС не облагается / указывается по системе налогообложения Исполнителя.

4. Стоимость сопровождения (после запуска)

| Пакет | Что входит | В месяц, ₽ |
| --- | --- | --- |
| Базовый | Мониторинг, устранение сбоев, обновления безопасности, поддержка 12/5, реакция до 8 ч | 1 900 000 |
| Стандарт | Всё из «Базового» + развитие функционала (2 спринта в месяц), поддержка 24/7, реакция до 2 ч | 3 200 000 |
| Полный (рекомендуем) | Выделенная команда 8–9 специалистов: развитие продукта, дообучение ИИ-моделей, инфраструктура, SLA 99,9%, реакция до 30 мин | 4 600 000 |

Инфраструктура (серверы, хранение, CDN, вычисления для ИИ, лицензии) оплачивается Заказчиком отдельно: на старте 350–700 тыс. ₽/мес, при выходе на 300 000 MAU — 2,2–3,5 млн ₽/мес.

5. Три модели участия МАТ-Лабс

| Модель | Условия | Платёж Заказчика | Доля МАТ-Лабс |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Классический подряд | Мы — подрядчик, все права на результат у Заказчика после полной оплаты | 63 млн ₽ + 4,6 млн ₽/мес сопровождение | — |
| B. Партнёрская (рекомендуем) | Скидка 35% на разработку в обмен на долю; сопровождение по себестоимости | 41 млн ₽ + 2,8 млн ₽/мес | 12–15% |
| C. Технологический соучредитель | МАТ-Лабс закрывает всю техническую функцию проекта (роль CTO), инвестируя разработку | 1,5 млн ₽/мес (инфраструктура и часть ФОТ) | 20–25% |

Почему рекомендуем модель B: проект привлекает 200–290 млн ₽ и отдаёт инвесторам до 49%. Технологический партнёр с долей 12–15% получает участие в росте капитализации, но при этом сохраняет живой денежный поток и не зависит целиком от успеха продукта.

6. Экономика для МАТ-Лабс

| Показатель | Модель A | Модель B | Модель C |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка за 1-й год | 63,0 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Выручка со 2-го года (сопровождение) | 55,2 млн ₽/год | 33,6 млн ₽/год | 18,0 млн ₽/год |
| Себестоимость разработки (оценка) | ≈ 44 млн ₽ | ≈ 44 млн ₽ | ≈ 44 млн ₽ |
| Маржа по разработке | ≈ 30% | отрицательная, компенсируется долей | инвестиция |
| Доля в проекте | — | 12–15% | 20–25% |
| Риск | Низкий | Средний | Высокий |

7. Ключевые риски проекта (наша позиция)

Финансирование не подтверждено. Инвестиции 200–290 млн ₽ на момент оценки не привлечены — начинать разработку без обеспечения нельзя.

Разрыв в финансовой модели. Бизнес-план заявляет доход 50 млн ₽ в 1-й год, а финансовая модель — 2–3 млн ₽ за тот же период. Расхождение в 20 раз требует уточнения до подписания.

Персональные данные несовершеннолетних. Работа со школьниками 14–18 лет — зона строгого регулирования 152-ФЗ, нужны согласия законных представителей и локализация данных в РФ.

Наполнение баз данных. Актуальные базы всех учебных заведений и работодателей — это не разработка, а отдельный дорогостоящий процесс сбора данных и партнёрств. В нашу оценку не входит.

Эффект «пустой сети». Соцсеть без критической массы пользователей не работает; успех зависит от маркетинга (30 млн ₽ в плане), а не от качества кода.

8. Наши условия входа в проект

Аванс 30% по каждому этапу, оплата поэтапно по актам.

Исключительные права на результат переходят Заказчику только после полной оплаты этапа.

Подтверждение источника финансирования до старта разработки.

Фиксация состава работ по каждому этапу отдельным техническим заданием.

При партнёрской модели — участие в проекте закрепляется корпоративным договором до начала работ.

Предложение действительно 30 календарных дней с даты направления.

ООО «МАТ-Лабс»

Генеральный директор ____________________ / _______________ /